## Лист1
Журнал продукта
Номер | История | Важность | Оценка трудоёмкости (чел/час) | Как продемонстрировать | Примечание
1 | Как тестеровщик я хочу иметь возможность занести баг в журнал багов | 85 | 2.5 | Тестеровщик нажимает на кнопку "Добавить баг" и имеет возможность описать баг текстом и приложить скриншоты. Создаётся в бд новая запись о баге со статусов "Новый"
2 | При первом запуске программы программа должна предложить ввести логин и пароль администратора, который может создавать пользователей и относить их к одной из пяти ролей: 1)Администратор 2)Старший разработчик 3)Разработчик 4)Старший тестровщик 5)Тестеровщик 6)Product Owner При последующих запусках программы программа должна предложить ввести логин и пароль пользователя. | 100 | 8
3 | При входе пользователя с ролью "Тестеровщик" в программе отображается список багов, найденных этим тестеровщиком со статусом багов и кнопкой "Добавить баг". Последние баги вверху списка | 85 | 2 | При входе пользователя с ролью "Тестеровщик" в программе отображается список багов, найденных этим тестеровщиком со статусом багов и кнопкой "Добавить баг". Последние баги вверху списка
4 | При входе пользователя с ролью "Старший Тестеровщик" в программе отображается список всех багов. Он может переключиться на список своих багов | 80 | 2.5
5 | Старший тестеровщик может изменить статус багов с Пофиксин на Закрыт | 80 | 1
6 | Старший разработчик может распределить открытые баги на разработчиков | 80 | 2
7 | Разработчик может изменить статусы багов с Новый/Открыт повторно на Пофикин с Новый/Открыт повторно на в Процессе устранения с Новый/Открыт повторно на Не воспроизводится с В процессе устранения на Пофиксин | 85 | 2.5
8 | Тестеровщик может создать баг со статусом: Новый Открыт повторно | 90 | 4
9 | Реализовать статусы багов: Новый Пофиксин Закрыт Не воспроизводится В процессе устранения Открыт повторно | 90 | 2
10 | Старший тестеровщик может делать тоже что и тестеровщик | 80 | 1
11 | Старший разработчик делать тоже что и разработчик | 80 | 1
12 | При входе пользователя с ролью разработчик отображаются все баги, над которыми он работал с текущим статусом. Вверху списка отображаются последними баги с которыми он работал или вновь ему назначенные | 90 | 3
13 | Пользователи с ролями Старший тестеровщик, Старший разработчик, Produc Owner могут просмотреть список и историю любого бага | 75 | 4
35.5

## Лист2
Варианты програм, входящих в комплекс программ для УПП
1. Баг - трекер.
2. Программа оценки трудоёмкости (покерное планирование).
3. Программа учета выполнения задач разработчиками.